## Arkusz1
Kosztorys ofertowy I etapu przebudowy drogi gminnej w zakresie wzmocnienia podbudowy tłuczniowej oraz wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej z poboczami drogi gminnej Trzciano-Laskowice działki: 138 /gmina Ryjewo/
lp. | numer specyfikacji | nazwa elementu | JM | Ilość | wartość Jm | wartość razem
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 | D.01.01.01 KNR 2-01 0113-03 | Roboty pomiarowe | m2 | 0.52
2 | RAZEM
3 | PODBUDOWY
4 | OPIS KNR 2-31 0103-04 | Przygotowanie istniejącej nawierzchni drogi gruntowej wykonanej z piasku zgodnie z opisem technologii wykonania | m2 | 2037.4
5 | OPIS KNR 2-31 0103-04 | Przygotowanie istniejącej nawierzchni drogi gruntowej wykonanej z nasypu budowlanego zgodnie z opisem technologii wykonania | m2 | 1103.3
6 | D.04.02.01.a KNR 9-11 0201-01 | Geowłównina | m2 | 2969.7
7 | D.04.04.02 KNR 2-31 0114-01 + 10x0114-02 | podbudowa dolna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr.30cm | m2 | 1937.2
8 | D.04.04.02 KNR 2-31 0114-01 | podbudowa dolna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr.20cm | m2 | 1028.5
9 | RAZEM
10 | NAWIERZCHNIE ULEPSZONE
11 | D.04.03.01 KSNR 6 1005-04 | mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej | m2 | 2084
12 | D.04.03.01 KSNR 6 10005-07 | skropienie nawierzchni drogowej asfaltem | m2 | 2084
13 | D.05.03.05a KNR 2-31 0310-03 | nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych warstwa wiążąca asfaltowa gr.4cm | m2 | 2084
14 | D.04.03.01 KSNR 6 1005-03 | mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej | m2 | 2084
15 | D.04.03.01 KSNR 6 10005-07 | skropienie nawierzchni drogowej asfaltem | m2 | 2084
16 | D.05.03.05a KNR 0310-05 | nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych grysowych warstwa ścieralna gr.3 cm | m2 | 2084
17 | OPIS KNR 2-31 0103-04 | profilowanie poboczy wraz zagęszczeniem | m2 | 781.5
18 | RAZEM
19 | URZĄDZENIA ODWADNIAJĄCE
20 | OPIS WYCENA INDYWIDUALNA | oczyszczenie rowów | mb | 620
21 | RAZEM
22 | OZNAKOWANIE
23 | D.07.02.01 KNR 2-31 0702-01 + KNR 2-31 0703-01 | oznakowanie pionowe | szt | 4
24 | RAZEM
25 | TERENY ZIELENI
26 | D.09.01.01 KNR 2-21 0101-01 + KNR 2-21 0401-01 | tereny zielone-trawniki | m2 | 521
27 | RAZEM
28 |  |  |  |  | RAZEM
29 |  |  |  |  | podatek VAT 23%
30 |  |  |  |  | OGÓŁEM
31 |  |  |  |  | CENA 1M2